# Протокол подготовки внутренней встречи

Учебный документ. Все имена, события и сроки вымышлены. Цель упражнения — извлечь поручения, найти недостающие сведения и подготовить сообщение коллегам.

Дата совещания 14 сентября 2026 года. Участники: Алия, Тимур, Дана и Марат. Обсуждалась организация внутренней встречи 22 сентября 2026 года.

Алия подготовит программу и отправит её участникам до 18 сентября. В программе нужно оставить 15 минут на вопросы.

Тимур проверит проектор и звук до 21 сентября. О результате сообщит в общий чат.

Дана соберёт подтверждения участия до 17 сентября. Ожидается около 40 человек, окончательное количество пока неизвестно.

Зал нужно забронировать до 16 сентября. Ответственного за бронирование на совещании не назначили.

Марат подготовит список канцелярии. Срок выполнения не определён. Закупку пока не согласовали.

Обсуждалась возможность организовать кофе-брейк, но решение не приняли. Сумма расходов не утверждена. Предложение нельзя включать в список согласованных поручений.

Следующая сверка готовности запланирована на 18 сентября в 15:00. До неё нужно уточнить ответственного за зал, срок списка канцелярии и окончательное число участников.